## Objectifs
Axe | Thème | Objectif
Adaptation | Agriculture | Accompagner les agriculteur·trice·s et les vigneron·ne·s à adapter leurs cultures aux changements climatiques (gestion des ressources, préservation des sols, de l’eau, diversification des cultures en particulier à Lavaux, etc.)
Soutenir les vigneron·ne·s dans l’adaptation des cépages et de leur qualité
| Biodiversité | Désimperméabiliser les sols urbains
Favoriser la biodiversité sur les parcelles privées
La Commune favorise au maximum la biodiversité et la végétalisation (espèces indigènes et résistantes) dans son périmètre d’action - parcelles communales, routes communales, etc.
Réduction | Eau | Inciter à l’économie des ressources en eau
Soutenir la récupération individuelle des eaux de pluie
| Gestion des déchets | Inciter la population à réduire ses déchets
| Mobilité | Augmenter l’offre des transports publics
Augmenter le nombre de chemins piétons et de pistes cyclables de qualité
Inciter à l'utilisation de la mobilité douce et des transports publics auprès des citoyen·ne·s
Mettre en place un plan de mobilité pour l’administration communale
| Energie | L’administration communale produit 60% de l’énergie qu’elle consomme (renouvelable)
Accompagner les citoyen.ne.s pour décarboner leur production d’énergie (panneaux solaires, PAC, bois etc.)
Raccordement au CAD de 50 bâtiments du territoire communal
Réduire de 50% la consommation d’énergie des bâtiments communaux
Réduire l'éclairage des rues
Transversal | Santé | Informer et protéger la population contre les effets des canicules et des îlots de chaleur
| Consommation | Inciter les citoyen·ne·s à consommer local, durable et sobre en carbone
L’administration communale se fournit exclusivement de produits locaux
Faciliter le réemploi de matériaux de construction
| Autre | Mise en place d’un fonds énergie-développement durable

## Tableau_suivi_T0
Fiche action VD en lien | Thème | Objectif | n° | Titre de l'action | Description de l'action | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Durée de mise en oeuvre | Périodicité | Responsable (et partenaires internes) | Nécessité d'un mandat externe ? | Mise en oeuvre de l'action | Critère de réussite (Résultat "final" attendu au terme du PECC) | Actions déjà en cours au lancement du PECC ? | Etat d'avancement (menu déroulant) | Etat d'avancement : points d’attention, blocages pour la période écoulée, etc. | Résultats "intermédiaires" pour la période suivante | Coût estimé | Soutien financier (à obtenir / obtenu) | Coût effectif | Type de financement (budget, investissement,...) | Cadre réglementaire à adapter ? | Implication de la population | Autre fiche communale en lien ? | Potentiel de mutualisation avec d'autres communes | Liens utiles
Hors Fiche PECC | Agriculture | Accompagner les agriculteurs·trices et les vigneron·ne·s à adapter leurs cultures aux changements climatiques (gestion des ressources, préservation des sols, de l’eau, diversification des cultures en particulier à Lavaux etc.) | 1 | Encadrer et réduire l'utilisation de produits phytosanitaires dans les vignes communales | Les produits phytosanitaires portent atteintes à la faune et la flore. Des techniques existent aujourd'hui pour réduire la quantité utilisée. En les appliquant à ses propres vignes, la Commune protège la nature de son territoire et montre l'exemple. |  | 2023 | 2024 |  |  | 1 an |  | JR Gaillard | Oui | 1. La Municipalité continue à diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires dans les vignes communales. 2. Inscription en 2023 au réseau écologique lavaux : application de mesures telles que la fauche alternée, l'utilisation des herbicides,... 3. Former les personnes qui s'occupent des vignes communales (cours Prométerre, bio inspecta et Changins). 4. Un point de situation est réalisé chaque année. | Les acquis des cours sont appliqués | Oui | Diminution des produits en cours |  | Les employés sont formés | 0 | Non | 0 | Budget | Non | Information |  | Oui
Hors fiches PECC | Agriculture | Accompagner les agriculteurs·trices et les vigneron·ne·s à adapter leurs cultures aux changements climatiques (gestion des ressources, préservation des sols, de l’eau, diversification des cultures en particulier à Lavaux etc.) | 2 | Soutenir la plantation d'arbres dans les vignes | Planter des arbres dans les vignes permet de lutter contre les effets du changement climatique, de réduire le risque d'érosion des sols et de favoriser le retour de la biodiversité ainsi que la rétention d'eau. |  |  |  | 2025 |  | 1 an |  | JR Gaillard | Oui | Le PAC Lavaux actuel ne permet pas de planter des arbres dans les vignes. Il pourrait être possible de planter des petits bosquets. Une étude pourra être réalisée pour identifier la pertinence de planter des bosquets le long des cours d'eau sur les parcelles communales. Une fois que la mise à jour du PAC Lavaux aura été adoptée (2025-2026) et autorisera la plantation d'arbres dans les vignes, réaliser une étude qui tiendra compte des opportunités et de la compatibilité avec la culture de la vigne. Des études de la DGAV existent déjà. | Avoir mené un projet pilote | Non | A planifier |  | Avoir réalisé l'étude de faisabilité | CHF 5000 | A priori non, sauf si projet pilote pour la DGAV | 5000 | Budget | Non | Information |  | Oui | Articles : https://www.terrenature.ch/larbre-fait-son-retour-dans-les-vignes-romandes/ https://www.agrihebdo.ch/dossiers/arbres-et-vignobles https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2019/03/1811_ESOPE_IFV_Brochure_Agroforesterie_web100_DPI_VF-1.pdf Fiche valaisanne : https://www.vs.ch/documents/180911/4599759/2019_Catalogue_d%C3%A9taill%C3%A9_Mesures_VS_FR.pdf/6bd9464a-a524-45da-b40d-d1ce085454e7
Hors fiches PECC | Agriculture | Soutenir les vigneron·ne·s dans l’adaptation des cépages et de leur qualité | 3 | Adapter les porte-greffes et cépages et leur qualité dans les vignes communales | Adapter les portes-greffes et les cépages est nécessaire pour faire face aux changements climatiques. Il est important d'identifier les variétés résilientes face aux changements en cours et à venir. |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 à 2030 |  |  | JR Gaillard | Soutien externe nécessaire | Actuellement, lors d'un renouvellement, les portes-greffes sont adaptés pour être plus résistants aux changements climatiques. Des parcelles pilotes seront plantées avec des cépages plus résistants. Remplacer les cépages actuels par des cépages plus résistants que ceux disponibles actuellement sur le marché (en attente des résultats de l'étude de Changins dès 2033-2035). | Avoir mené un projet pilote | Non | A planifier |  | Avoir identifié les variété à utiliser et établi un plan d'action | 0 | Oui, de l'OFAG pour l'exploitant | 0 | Budget | Non | Information |  | Oui | Articles en lien : https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/publications/agroscope-magazine-en-ligne-et-rapport-annuel/2015/2015-2/la-viticulture-face-au-changement-climatique.html https://www.unine.ch/unine/home/pour-les-medias/communiques-de-presse/rechauffement-climatique--change.html https://www.inrae.fr/actualites/adapter-regions-viticoles-au-changement-climatique-mobilisant-diversite-cepages
22 | Biodiversité | Désimperméabiliser les sols urbains | 4 | Réduire l'imperméabilisation de l'espace urbains par des actions ciblées sur les terrains communaux | Augmenter la perméabilité des sols urbains permet d'améliorer la rétention de l'eau, de rafraichir la température et d'augmenter la biodiversité dans l'espace urbain |  |  | 2024 |  |  |  |  | M. Favey + T. Colombini | Oui | 1. Inventorier les surfaces perméables et imperméables 2. Etablir un plan d'action sur les surfaces du domaine publics et des propriétés privées communales 3. Prioriser les interventions suivant les zones les plus chaudes 4. Le mettre en oeuvre Se référer à M. Colombini : En cours de révision du règlement et du plan d’affectation dans le cadre duquel il sera obligatoire de perméabiliser les nouvelles infrastructure et où un indice de verdure sera formalisé. Applicable dans le cadre des demandes de permis. | Avoir mis en oeuvre le plan d'action | Non | A planifier |  | Avoir développé le plan d'action | CHF 20'000 | Non | 20000 | Budget pour l'étude | Non | Information | 5 | Non | Cartes utiles : https://partage.vd.ch/userportal/?v=4.4.4#/shared/public/5mQ5XslkOUb0ZDlW/9ce3b1af-9ea0-49f1-8777-3ed5f55c20e6/BOURG-EN-LAVAUX Exemple du Jura : https://www.jura.ch/fr/Autorites/Zero-pesticides/Action-14-Permeabilisation-des-sols/Guide-Jardins-vivants-Action-14-Permeabilisation-des-sols.html
22 | Biodiversité | Désimperméabiliser les sols urbains | 5 | Utiliser des matériaux perméables (pavés, graviers) dans les projet d'amélioration d'espaces publics | L'utilisation de matériaux perméables pour les sols permet de diminuer les risques liés aux changements climatiques. Etant donné que les précipitations seront moins fréquentes mais plus intenses, il est important que l'eau soit rapidement absorbée. La perméabilisation permet aussi de réduire la température de l'espace urbain. |  |  |  | 2025 |  |  | Continu | B. Jaquet | Non | Les projets d'amélioration d'espaces publics devront intégrer des matériaux perméables afin de favoriser l'infiltration et la rétention de l'eau, dans le respect du guide paysage Lavaux. Tous les autres projets communaux devront aussi évaluer les possibilités d'amélioration de la perméabilité dans son projet. | Tous les projets d'amélioration d'espaces publics et tous les projets communaux intègrent le potentiel de perméabilisation | Non | A planifier |  |  | 0 | Non | 0 | - | Non | Information | 4 | Non | Guide paysage Lavaux : http://www.cil-lavaux.ch/wp-content/uploads/2016/06/Guide_Lavaux_2016.pdf Recommandations VSA : https://vsa.ch/fr/fachbereiche-cc/assainissement-urbain/temps-de-pluie/
17 | Biodiversité | Favoriser la biodiversité sur les parcelles privées | 6 | Favoriser la pose d'hôtels à insectes, de haies vives et de nichoirs via une participation de la population et des écoles | La Commune communique autour des aménagements en faveur de la biodiversité chez les privés et sur les terrains communaux, ainsi que sur les subventions existantes. |  | 2023 |  |  |  | 3 mois | Une fois | P. Favey | Eventuellement | 1. Définir le cadre de la subvention en lien avec le fond de durabilité ou de la part du canton 2. Définir le moyen de communication (ateliers, événement, support papier, journal communal, etc) 3. Rédiger le contenu 4. Communiquer à la population après validation par la Municipalité. En parallèle, prendre contact avec le maître des travaux manuels pour coordonner la construction avec l’école. Organiser des journées de pose avec les élèves. Renouveler chaque année si les résultats sont concluants. | Un minimum de 3 aménagements pour la biodiversité ont été installé sur le territoire | Non | A planifier |  | La démarche a été validée | 1000 | Non | 1000 | Budget | Non | Participation active |  | Non | Exemple de la charte des jardins : https://www.energie-environnement.ch/fichiers/charte_des_jardins/charte_des_jardins.pdf https://www.regionmorges.ch/dossier-thematique/charte-des-jardins/
17 | Biodiversité | La Commune favorise au maximum la biodiversité et la végétalisation (espèces indigènes et résistantes) dans son périmètre d’action - parcelles communales, routes communales etc | 7 | Etablir et mettre en oeuvre un plan d'entretien différencié des espaces verts | Un plan d'entretien différencié permet de planifier la gestion des espaces verts afin de favoriser la biodiversité. Le but est d'adapter la gestion et l'entretien des surfaces en fonction de leur type, de leur usage et des critères écologiques et paysagers. |  |  | 2024 |  |  | 1 an | Continu | P. Favey et JR Gaillard | A déterminer | 1. Evaluer la nécessité d'un mandat externe pour réaliser une étude ayant pour but de : - Faire le diagnostic/inventaire. Suite au recensement, ajouter une couche des espaces sur le SIT. - Définir des objectifs et identifier les bonnes pratiques (par exemple sur la base de la charte Pro Natura) - Développer un plan d'actions 2. Former les employé.e.s (en lien avec l'action n°9) Actions possibles déjà identifiées : - Planter des plantes d'ornement qui s'arrosent peu - Planter des espèces indigènes et résistantes | Le plan d'action est rédigé et communiqué aux personnes concernées. | Non | A planifier |  | Avoir effectué l’inventaire des espaces et la recherche des bonnes pratiques | CHF 30'000 (à adapter selon la nécessité d'un mandat) | Non | CHF 30'000 | Budget | Non | Information | 8, 9 | Oui | Guide cantonal : https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/faune_nature/fichiers_pdf/Bo%C3%AEte_%C3%A0_outils_pour_les_communes/Fiche_K7_Gestion_differenciee_au_Golf_Club_Imperial.pdf Exemples de Gland : https://www.gland.ch/fileadmin/documents/images/espaces_verts/plaquette_plan_de_gestion_differenciee_site.pdf Lausanne : https://www.lausanne.ch/officiel/administration/logement-environnement-et-architecture/parcs-et-domaines/publications/guide-entretien-differencie.html Région Morges : https://www.regionmorges.ch/dossier-thematique/entretien-differencie/
17 | Biodiversité | La Commune favorise au maximum la biodiversité et la végétalisation (espèces indigènes et résistantes) dans son périmètre d’action - parcelles communales, routes communales etc | 8 | Réaliser un guide du non-bâti | La Commune rédige un guide complet sur l'entretien des bords de routes, des terrains et des jardins à destination de ses employés. Le guide doit être axé sur l'amélioration de la biodiversité et la rétention de l'eau. |  |  |  | 2025 | 2026 | 3 ans | Une fois | P. Favey + JY. Cavin | Non | 1. Sur la base du plan d'entretien différencié (action n°7) et la charte des talus de la DGMR, rédiger le guide 2. Évaluer la nécessité d’un mandat externe (agence de communication et/ou les bonnes pratiques) et faire un budget. 3. Former des employé.e.s à l'usage pratique du guide et développer un pôle de compétence qui peut renseigner la population. 4. Sensibiliser la population en mettant le guide à disposition. Eventuellement créer d'un pool urbanisme, paysage, biodiversité au sein de l'administration qui établit et référence les bonnes pratiques. | A travers des entretiens avec les employé.e.s, évaluer l'utilisation effective du guide, les changements d'habitudes qu'il aura pu apporter et le critère de statisfaction des employé.e.s | Non | A planifier |  | Le guide a été développé | 8000 | Non | 8000 | Budget | Non | Non pertinente | 7, 9 | Oui : Région Morges en cours d'élaboration d'un guide similaire | Guides existants : https://www.hesge.ch/hepia/sites/default/files//actualite/documents/guide-amenag-ext-fiches-pdf-fr.pdf https://www.vs.ch/documents/408590/415579/2302_04+Guide+pratique+biodiversit%C3%A9/330091f5-20ca-4256-b6b2-8e1aa60221b3 https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/communes/travaux-publics-amenagement-du-territoire-mobilite/une-charte-des-talus-de-routes-pour-preserver-la-biodiversite/ https://www.local-energy.swiss/fr/dam/jcr:6860f2cd-d4f2-4486-b0a7-39e079df5023/ESfG_Planungshilfe_FR_web_20190124.pdf https://www.achats-responsables.ch/leguide/parse/produits_prestations/25/2
17 | Biodiversité | La Commune favorise au maximum la biodiversité et la végétalisation (espèces indigènes et résistantes) dans son périmètre d’action - parcelles communales, routes communales etc | 9 | Former les employés de voirie aux bonnes pratiques écologiques | La promotion de la biodiversité sur le territoire communal passe tout d'abord par la formation de celles et ceux qui en prennent soin. Le personnel de la voirie est invité à suivre des cours sur les bonnes pratiques favorisant la biodiversité telle que la réduction des besoins en arrosage. |  | 2023 |  |  |  | 1 ans | Une fois | JR Gaillard | Non | Sur la base du guide du non-bâti et du plan d'entretien différencié : 1. Les besoins en formations du personnel sont identifiées 2. La formation est planifiée 3. La mise en oeuvre des techniques apprises est monitorée. | Tous.tes les employé.e.s communaux ont suivi la formation | Non | A planifier |  | Le premier cours a été suivi | Cours sanu : max. 500 CHF/formation/personne Cours CEP : 0 CHF | Oui | Cours sanu : max. 500 CHF/formation/personne Cours CEP : 0 CHF | Budget | Non | Non pertinente |  | Non | https://www.cep.swiss/#/home/formations-communes-vaudoises https://www.sanu.ch/fr/
4 | Consommation | Inciter les citoyen.ne.s à consommer local, durable et sobre en carbone | 10 | Créer des potagers communaux où les enfants participent à l'entretien | Impliquer les enfants dans la création de jardins potagers permet de sensibiliser les enfants à la nature, afin de comprendre par la pratique les enjeux environnementaux et favoriser une consommation locale. |  |  | 2024 |  |  | en continu | Une fois | JY. Cavin + CDD | Non | 1. Identifier les lieux potentiels 2. Prendre contact avec l'école et divers partenaires (parascolaires, association des parents d’élèves, associations du domaine de l’enfance, etc.) pour clarifier les potentiels de collaboration 3. Mettre en place le projet | Un premier potager pilote est mis en place | Non | A planifier |  | Les parcelles potentielles ont été identifiées et les partenaires abordés | 2000 | Non | 2000 | Budget | Non | Participation active |  | Oui | Exemples : https://www.environnements-sante.ch/mesure/potagers-scolaires/ https://apecorbusier.ch/project/le-potager/
5 | Consommation | L’administration communale se fournit de manière responsable et sobre en carbone | 11 | Développer une politique d'achats communale | La fabrication de biens génère une consommation importante d’énergie et de ressources. Une politique d'achat donne des lignes directrices pour évaluer la nécessité des achats, les alternatives existantes et finalement donner des critères pour faire le choix le plus durable possible. |  | 2023 |  |  |  | 1 an | Une fois | Y. Sesseli + SV | Si besoin | 1. Identifier les achats récurrents et planifiés de l'administration 2. Sur la base de la Toolbox Achats responsables suisses, définir une liste de critère d'achats durables (une liste générique qui guide le processus de décision ainsi que des critères spécifiques pour les achats récurrents) pour en faire une politique 3. Communiquer cette liste au personnel de l'administration 4.Faire un suivi de la politique d'achat pour savoir si elle est respectée et adapter en fonction. | La politique d'achat est rédigée et diffusée à l'ensemble du personnel de l'administration Suivi du nombre d'achats réalisés selon les critères | Non | A planifier |  | Les critères d'achat ont été définis | CHF 0 | Non | CHF 0 | Budget | Non | Non pertinente |  | Non | Toolbox achats responsables suisse : https://www.pap.swiss/fr/toolbox Achats publics : https://www.vd.ch/themes/environnement/durabilite/portail-communes-durables/themes-de-la-durabilite/achats-publics#c2075965
17 | Dangers naturels | Gestion, prévention et sécurisation contre les dangers cartographiés sur le territoire communal (ruissellement et glissement de terrain) | 12 | Adapter le règlement des construction pour obliger la plantation d'arbres pour toutes les nouvelles constructions | La révision du PACom et de son règlement permet d'ancrer durablement la gestion des dangers sur le territoire communal. Un article pourra permettre d'assurer un certain ratio d'arbres sur une parcelle afin de garantir une certaine couverture arborée et accroître la perméabilité des sols. D’autres articles permettront d’exiger la perméabilité des sols lorsque possible et d’assurer des surfaces en pleine terre. |  |  | 2024 | 2025 |  | 2 ans | Une fois | T. Colombini | Oui | Définir le type d'article de règlement : aller voir ce qui se fait dans d'autres communes, les limites légales avec le Canton, etc... En cours : Dépôt pour examen préalable début 2023 (règlement + plan affectation) Enquête publique en 2024 Mise en vigueur fin 2024 | Le règlement est valable et inclus un critère d'arborisation et de surfaces en pleine terre | Le règlement des constructions est en cours de mise à jour | En cours |  | Dépôt pour examen préalable | CHF 0 | Non | CHF 0 | Budget | Oui | Information | 4, 5 | Non
17 | Dangers naturels | Gestion, prévention et sécurisation contre les dangers cartographiés sur le territoire communal (ruissellement et glissement de terrain) | 13 | Augmenter la couverture boisée de la commune grâce à l'élaboration d'un plan canopée | Les arbres permettent de minimiser les risques de ruissellement grâce à une meilleure perméabilité des sols. Le plan canopée permet d'identifier où et quel type d'arbres planter dans l'espace urbain. |  |  | 2024 |  |  | 1 an |  | JY. Cavin | Oui | Demander une offre à 2-3 bureaux spécialisés Mandater un bureau pour établir un plan canopée Mettre en oeuvre les mesures du plan canopée Planter minimum 10 arbres | Les mesures du plan canopée ont été mises en oeuvre Planter minimum 10 arbres | Le recensement des arbres a été réalisé | A planifier |  | Des offres ont été demandées | 30000 | Non | 30000 | Budget ou investissement ? | Non | Information |  | Non | Exemples d'autres communes : https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=59580 https://www.nature-en-ville.com/sinspirer/le-plan-canopee-proteger-et-developper-la-foret-urbaine https://www.strasbourg.eu/plan-canopee Boîte à outil du Canton : https://www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et-paysage/boite-a-outils-pour-les-communes/#c2053090 Cartes utiles : https://partage.vd.ch/userportal/?v=4.4.4#/shared/public/5mQ5XslkOUb0ZDlW/9ce3b1af-9ea0-49f1-8777-3ed5f55c20e6/BOURG-EN-LAVAUX
19 | Eau | Inciter à l’économie des ressources en eau | 14 | Réduire la consommation d'eau potable pour l'arrosage communal | La quantité d'arrosage communal peut être réduite grâce à une optimisation des installations, une adaptation des quantités et une réduction des surfaces à arroser ce qui permet de faire face aux risques de sécheresse. |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 3 ans | Une fois | P. Favey | Si besoin | 1. Réaliser l'inventaire de l'arrosage sur la commune 2. Identifier les possibilités de réduction (quantité, surfaces à arroser, type d'arrosage, type de culture, fontaines en circuit fermé) 3. Prioriser les actions et mandater des bureaux pour avoir des conseils, notamment sur les espèces de plantes. Chercher un soutien externe : personne spécialisée dans les fleurs pour identifier les décorations florales qui demandent pas/moins d’eau. 4. Les mettre en oeuvre et former le personnel | Les actions de réduction sont mises en oeuvre et le personnel en charge est formé | Non | A planifier |  | Le diagnostic a été réalisé et la stratégie identifiée | CHF 5000 | Non | CHF 5000 | Budget | Non | Information |  | Non | Fiche pratique "Optimisation de l'arrosage des espaces verts" http://www.gesper.eu/media/ressources/publications/6fiches_c.pdf
19 | Eau | Soutenir la récupération individuelle des eaux de pluie | 15 | Intégrer dans le règlement des constructions ou d'évacuation des eaux l'obligation de récupérer l'eau de pluie | La récupération de l'eau de pluie permet efficacement de diminuer la consommation d'eau liée à l'arrosage des jardins. La rendre obligatoire en l'insérant dans la police des constructions permet de s'assurer l'installation de cette habitude chez les personnes concernées. |  |  | 2024 |  |  | 1-2 ans |  | JP. Haenni + JY. Cavin |  | 1. Rédiger une proposition de modification du règlement de police des constructions pour inciter la population à récupérer l'eau de pluie. Soumettre la proposition au conseil. 2. Intégrer cette mesure dans les subventions. (Modification du PACom en cours) 3. Quand la modification est acceptée, communiquer à la population sur ce qui est possible et adaptable pour chaque maison et sur le nouveau règlement. | Le règlement a été modifié et la modification communiquée à la population | Modification du PACom en cours | A planifier |  | La proposition de règlement a été rédigée et soumise. | 0 | Non | 0 | Budget | Oui | Information |  | Non | Exemple Lausanne subvention : https://www.lausanne.ch/prestations/eau/subvention-eaux-pluviales.html
6 | Gestion des déchets | Inciter la population à réduire ses déchets | 16 | Mettre en place des composts de quartier | La mise en place de composts de quartier permet de diminuer la part de déchets alimentaires et de jardin dans les ordures ménagères et également de revaloriser une ressource en fournissant du compost à celles et ceux qui en ont besoin. |  |  |  | 2025 | 2026 | 2 ans | Une fois | R. Bech | Non | En cours : Modification du règlement des déchets, introduction d’une taxe spéciale pour déchets verts sur le principe du pollueur-payeur. Possibilité d’être exonéré si présence d’un compost dans son jardin. 1. Évaluer les effets de la taxe déchets verts + évaluer le compost collectif d’Aran. (2023-2024) 2. Identifier les emplacements susceptibles d'accueillir un compost de quartier sur le domaine public. 3. Consulter la population pour identifier les besoins (par exemple via un sondage) 4. Développer un concept (entretien, vidange,...). Une réflexion sur la cohabitation entre le système de collecte en porte-à-porte et le compostage de quartier est à mener, notamment en terme de message pour la population et de gestion des coûts. 5. Faire une phase test dans un quartier. 6. Si la phase test est un succès, mettre en place des composts dans les autres quartiers et sensibiliser la population à la démarche. 7. Monitorer le succès des composts via un suivi de la qualité des déchets (attention au plastique). | Réduction de 30% du poids des déchets verts ramassés | Oui, modification du réglement déchets et introduction taxe sur les déchets verts | A planifier |  | Réduction de 10% du poids des déchets verts ramassés | 5000 | Non | 5000 | Budget | Non | Participation active |  | Echange d'expérience | Exemple : https://permacultureriviera.ch/le-premier-compost-collectif-de-vevey-place-robin/ Information: les restes de cuisine (cuits, viande/poisson) ne pourront pas être autorisés dans ces composts car cela pourrait attirer des nuisibles.
6 | Gestion des déchets | Inciter la population à réduire ses déchets | 17 | Développer un espace de troc et de récupération des biens matériels | La Commune met à disposition et gère un espace d'échange et de récupération de ressources. Ceci permet de réduire les achats et la consommation de ressources associées et met en avant l’importance du partage. |  | 2023 | 2024 |  |  | 6 mois | Une fois | R. Bech | Non | 1. Trouver un lieu : évaluer le potentiel dans le cadre du réaménagement de la déchetterie via une étude d'implantation. Identifier des exemples dans d’autres communes. Définir l’équipe en charge. 2. Aménager l'espace pour optimiser le troc et la récupération de biens matériels. 3. Communiquer à la population et organiser un événement festif d'échange pour lancer l'espace de troc 4. Faire un suivi de la satisfaction et de l’utilisation. Mesure déjà en cours : aménagement de la déchetterie mis dans le plan des investissements (CHF 70’000) | Les citoyens et citoyennes donnent et récupèrent régulièrement des ressources. | Non | A planifier |  | Le concept est défini et prêt à être mis en oeuvre | 2000 | Non | 2000 | Investissement déchetterie | Non | Participation active dans le cadre d'un événement |  | Non
16 | Mobilité | Augmenter l’offre des transports publics | 18 | Développer un système de bus à la demande | Certaines zones du territoire n'ont pas une densité de population suffisante pour la mise en place d'une ligne de transport fixe. Le système de bus à demande permet d'assurer une offre de transport public aux zones peu peuplées. |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 3 ans | Une fois | JC. Schwaab | Oui | 1. Identifier le besoin 2. Entamer les discussions avec des compagnies de transports 3. Faire une phase test 4. Evaluer la rentabilité du système et la satisfaction de la population Exemples : mobichablais, TPG flex | Le système bus sur demande est opérationnel et la part modale des transports publics a augmenté de 10% | Oui, étude de mobilité en cours | En cours |  | Le concept est prêt à être mis en place | A définir suivant le concept choisi | Non | A définir suivant le concept choisi | Budget | Non | Participation active et Information |  | Oui | Mobichablais : https://tpc.ch/mobichablais/concept-a-la-demande/ TPG Flex : https://www.tpg.ch/fr/voyager/plus-de-lignes/tpgflex
16 | Mobilité | Augmenter le nombre de chemins piétons et de pistes cyclables de qualité | 19 | Développer les infrastructures pour les cycles | Plus les infrastructures dédiées aux cyclistes sont complètes et pratiques, plus l'utilisation du vélo devient attractive pour la population. Le but sera d'installer des infrastructures comme des places de stationnement vélo, des arceaux, des abris couverts, ... |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2 ans | Continu | JC. Schwaab et E. Marendaz (pour la gare) | Conseillé | 1. Identifier les besoins, consulter la population si besoin 2. Développer les actions à mettre en place (si besoin mandater un bureau pour réaliser une étude) (utiliser les places de stationnement voiture si besoin) 3. Prioriser les actions proposées 4. Les mettre en oeuvre | Des nouveaux aménagements pour améliorer la mobilité ont été mis en place | Oui, étude de mobilité en cours | En cours |  | Les aménagements à mettre en place ont été identifiés. | A définir suivant les aménagements | Oui suivant les mesures, jusqu'à 50% (stratégie vélo cantonale) | A définir suivant les aménagements | Investissement | Non | Participation active et/ou Information |  | Non | Plan de mobilité : https://www.vd.ch/themes/mobilite/plan-de-mobilite-dentreprise
16 | Mobilité | Augmenter le nombre de chemins piétons et de pistes cyclables de qualité | 20 | Améliorer la sécurité des cyclistes sur le territoire communal | Plus le réseau de pistes cyclables est développé, plus il est attractif pour la population. Cela rend les déplacements en vélo plus fluides, continus et sécurisés. La commune souhaite développer davantage son réseau, tout en prenant en compte les contraintes spécifiques au territoire. |  |  |  |  | 2026 | 2-4 ans |  | JC. Schwaab (infrastructures) et JP. Demierre (circulation) | Oui | 1. Mandater un bureau pour faire une étude de mobilité (en cours, 1er rapport d’ici fin 2022, rapport final en 2023). 2. Évaluer la nécessité d’un mandat complémentaire sur les réseaux cyclables. Éventuellement, consulter la population pour estimer les besoins. 3. Prioriser les projets d'aménagement cyclables. 4. Mettre en œuvre les mesures en coordination avec SuisseMobile. 5. Communiquer et promouvoir les nouvelles pistes cyclables. | Les projets de sécurisation cyclables sont utilisables. | Oui, étude de mobilité en cours | En cours |  | Les projets de sécurisation pour les cyclistes cyclables sont identifiés et un premier crédit d'investissement approuvé par le conseil communal. | A définir suivant les aménagements | Oui suivant les mesures, jusqu'à 50% (stratégie vélo cantonale) | A définir suivant les aménagements | Investissement | Non | Information et participation active |  | Oui | Plan de mobilité : https://www.vd.ch/themes/mobilite/plan-de-mobilite-dentreprise
16 | Mobilité | Augmenter le nombre de chemins piétons et de pistes cyclables de qualité | 21 | Créer des trottoirs, chemins piétons et autres zones aménagées où les piétons peuvent se déplacer en sécurité | Offrir des chemins piétonniers sûrs est un gage de qualité de vie et de sécurité, en particulier pour les enfants. La pratique de la marche contribue à une meilleure santé de la population ainsi qu’à la réduction de nuisance sur le territoire. |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 3 ans | Une fois | JC. Schwaab | Oui | - Identifier les besoins d'amélioration du réseau du territoire avec un prestataire externe, éventuellement consulter la population. - Contacter le Voyer ou la DGMR – Planification pour bénéficier de conseils et d’appui dans votre démarche. Un mandat auprès d’un.e spécialiste en urbanisme, paysage et mobilité peut aussi être nécessaire en fonction de l’ampleur du projet. - Prioriser les besoins d’amélioration en fonction de l’urgence et des contraintes de chaque intervention. - Selon le besoin identifié, demander un crédit d’étude et/ou un crédit d’ouvrage pour réaliser les aménagements prioritaires | Les tronçons identifiés comme des chemins prioritaires pour des piétons ont été sécurisés | Oui, étude de mobilité en cours | En cours |  | Une étude des besoins a été menée | A définir suivant les mesures | Non | A définir suivant les mesures | Investissement | Non | Participation active |  | Non | Plan de mobilité : https://www.vd.ch/themes/mobilite/plan-de-mobilite-dentreprise
2 | Mobilité | Inciter à l'utilisation de la mobilité douce et des transports publics auprès des citoyen.ne.s | 22 | Offrir une subvention pour les abonnements de transports publics | Les transports publics ne sont pas à la portée de tous et toutes et subventionner certains abonnements de transport permettrait de promouvoir et facilier l'accès à la population. |  | 2023 | 2024 |  |  | 2 ans |  | JC. Schwaab (projet) et JY. Cavin (gestion du fonds) | Non | 1. Etablir l'ampleur, les conditions et le type de subventions. 2. Inclure la subvention dans le fonds énergie et développement durable 3. Mettre en place un système de traitement des demandes et d'octroi des subventions 3. Publier et promouvoir les subventions. Faire un suivi. | L'entièreté du budget alloué à cette subvention est utilisé chaque année. | Oui | En cours |  | Le critère de la subvention est défini | Payé par le fonds | Possible, à creuser | Payé par le fonds | Fonds | Non | Information | 40 | Non | Directive de Vevey : https://www.vevey.ch/sites/default/files/2022-01/FEDD_Directives.pdf Directive de La Tour-de-Peilz : https://www.la-tour-de-peilz.ch/tools/pdf-viewer/web/viewer-dde.php?file=/doc_uploads/images/developpement-durable/reglements/Directive-Fonds-energie-et-developpement-durable-FEDD.pdf Annexe à la directive de Morges : https://www.morges.ch/media/document/1/annexe-a-la-directive-du-fonds-d-encouragement-2021-1.pdf
16 | Mobilité | Inciter à l'utilisation de la mobilité douce et des transports publics auprès des citoyen.ne.s | 23 | Diminuer le nombre de places de stationnement pour les voitures dans les bourgs | En diminuant le nombre de places de stationnement dans les bourgs, les automobilistes sont incité·e·s à changer leurs habitudes et à s'orienter vers les solutions plus durables comme les transports publics ou la marche, diminuant ainsi leur impact carbone. |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 3 ans | Ponctuelle | JP. Demierre (1) + JC. Schwaab (2) | Conseillé | 1. Identifier les modifications possibles (en cours dans le cadre du plan de mobilité). 2. Éventuellement, former un groupe de travail temporaire, composé de représentant·e·s de la politique et de l’administration, ainsi que d’autres acteurs concernés ou parties prenantes. 3. Une fois le plan d'action défini (quelles places, combien, quand, à quel rythme, par quoi elles sont remplacées), faire une communication transparente et ciblée pour favoriser l’acceptation. Selon les circonstances, la participation active de la population au processus est souhaitable. 4. Si la mesure a un impact économique, elle doit être approuvée par la municipalité. Prévu : suppression de zones de stationnement au centre de Cully : Ligne Directrice (gare de Cully-bord du lac, 2023) Aran-Grandvaux-Riex-Epesses : pistes suite au rapport Broggini | Le concept a été mis en oeuvre. Le nombre de places de stationnement dans les bourgs a diminué de 30% | Oui, étude de mobilité en cours | En cours |  | Le concept a été rédigé et approuvé. | 8000.- pour l'étude et à définir pour les travaux | Non | 8000.- pour l'étude et à définir pour les travaux | Budget | Non | Information et participation active |  | Non | Gestion du stationnement dans les communes – Boîte à outils : https://www.local-energy.swiss/fr/dam/jcr:e1d13f2f-0f44-49af-a5c2-af592d4403f8/1_guide_pour_lintroduction_f.pdf Plan de mobilité : https://www.vd.ch/themes/mobilite/plan-de-mobilite-dentreprise
5 | Mobilité | Mettre en place un plan de mobilité pour l’administration communale | 24 | Electrifier le parc de véhicules communal et poser des panneaux photovoltaïques pour les charger | Les véhicules de la Commune sont progressivement électrifiés lorsqu'ils sont remplacés. Les aménagements nécessaires en termes de points de recharge sont réalisés en parallèle afin de produire l'électricité localement et gagner en autonomie. |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 4 ans | Continu | JP. Haenni | Non | 1. Faire un état des lieux du parc de véhicules et des besoins de renouvellement 2. Planifier les prochains achats en rédigeant une politique d'achat claire. 3. Planifier l'installation des bornes de recharge. | A terme, la Commune ne possède plus de véhicules thermiques. | Non | A planifier |  | La politique d'achat et le remplacement du premier véhicule sont effectués. | A définir suivant les véhicules à acquérir et les bornes de recharge à installer | Oui, pour les bornes électriques | A définir suivant les véhicules à acquérir et les bornes de recharge à installer | Investissement | Non | Non pertinente | 25, 26 | Non | Plan de mobilité : https://www.vd.ch/themes/mobilite/plan-de-mobilite-dentreprise
5 | Mobilité | Mettre en place un plan de mobilité pour l’administration communale | 25 | Mettre en place un plan de mobilité de l'administration | L'administration communale a un devoir d'exemplarité en termes de mobilité. En mettant un plan de mobilité en place, la Commune diminue son impact environnemental et améliore la qualité de vie de ses employé·e·s. |  |  | 2024 | 2025 |  | 2 ans | Une fois | JP. Haenni | Oui | 1. Mandater un bureau pour développer le plan 2. Réaliser le diagnostic de la mobilité de l'administration communale 3. Développer les actions, en impliquant l'administration communale 4. Mettre en place le plan d'action 5. Monitorer les résultats et, éventuellement, communiquer sur ces efforts auprès de la population | Le plan de mobilité est validé et l'entièreté de l'administration est engagé dans le plan de mobilité | Non | A planifier |  | Le plan de mobilité est validé par l'exécutif. | 20000 | Non | 20000 | Budget | Non | Information | 25 | Non | Plan de mobilité : https://www.vd.ch/themes/mobilite/plan-de-mobilite-dentreprise/communes-et-regions/
5 | Mobilité | Mettre en place un plan de mobilité pour l’administration communale | 26 | Financer des abonnements transports publics pour les employés communaux | Le financement des abonnements de transport public pour les employé·e·s communaux·ales est une incitation directe et concrète pour ces derniers de délaisser leur moyen de locomotion individuel pour utiliser les transports publics à la place. La mesure doit être accompagnée d'un événement participatif permettant de parler des freins et d'aider le changement d'habitude. |  |  | 2024 |  |  | 8 mois |  | JP. Haenni | Non | 1. Identifier les besoins et les possibilités de report 2. Monter et proposer le budget. Regarder avec les TL pour voir s'il y a une possibilité de faire un abonnement pour les transports spécifiques aux employé·e·s communaux. 3. Octroyer les abonnements des transports publics aux employé·e·s. 4. Organiser un événement pour marquer la nouvelle mesure. 5. Faire un suivi de son efficacité. | Les employé·e·s utilisent les transports publics pour leurs déplacements professionnels | Non | A planifier |  | Le budget est prêt et soumis. | A définir | Non | A définir | Budget | Non | Information |  | Non | Plan de mobilité : https://www.vd.ch/themes/mobilite/plan-de-mobilite-dentreprise
15 | Energie | L'administration communale produit 60% de l'énergie (électricité) qu'elle consomme | 27 | Doter les bâtiments communaux de panneaux solaires | La Commune installe des panneaux solaires sur tous les bâtiments communaux éligibles. |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 5 ans | Continu | E. Marendaz | Oui | 1. Suite aux CECB+, contacter 2-3 prestataires externes pour réaliser une étude du potentiel d'installation de solaire PV sur les bâtiments communaux et obtenir des devis 2. Faire gratuitement comparer les devis sur le site Suisse Energie 3. Se renseigner sur les aides possibles (Confédération) 4. Identifier les priorités et établir un calendrier 5. Valider le devis en Municipalité et lancer les travaux 6. Installer les panneaux solaires PV | Avoir installé 30% du potentiel solaire des bâtiments communaux | Non | A planifier |  | Avoir défini le plan d'action et les priorités | A estimer selon l'ampleur des travaux | Subvention fédérale pour l'étude | A estimer selon l'ampleur des travaux | Budget pour l'étude et investissement pour les installations | Non | Information |  | Non | La Confédération participe au financement des études de faisabilité ou de planification : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-88308.html https://www.local-energy.swiss/fr/dam/jcr:70abf966-a07c-4ce1-8651-609f5a5fca78/2022-23_Fiche_information_Etudes_faisabilite_PVCommunes.pdf Subvention cantonale : https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/21-demander-une-subvention-pour-les-etudes-de-faisabilite-installation-de-production-denergies-re/
15 | Energie | Accompagner les citoyen.ne.s pour réduire leur consommation et décarboner leur production d’énergie (panneaux solaires, PAC, bois etc.) | 28 | Organiser des appels d'offres groupés de panneaux solaires (thermiques et/ou photovoltaïques) pour les habitant.e.s | Les appels d'offre groupés permettent aux communes d'offrir à leurs citoyen.ne.s un accompagnement sur mesure. Cet accompagnement facilite le travail des entreprises, rassure les propriétaires et permet de garantir des réalisations de qualité. La Commune coordonne l'organisation de l'appel d'offre grâce à l'aide d'un mandataire. Étant donné les contraintes spécifiques aux zones classées, cette action est un pas dans la direction des propriétaires. |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 6 mois | Tous les 1-2 ans | T. Colombini | Oui | 1. Finaliser le Guide des installations solaires dans les périmètres isos-A (en cours, prévu pour printemps 2023) 2. Présenter le guide + sonder l’intérêt de la population pour un appel d’offre groupé sur la base des critères du Guide. 3. Demander 2-3 offres à des installateurs pour accompagner la Commune dans la démarche. Préciser qu'il s'agit de favoriser la couverture complète des toitures, plutôt qu'une couverture partielle. 4. Définir avec le bureau la temporalité du projet 5. Planifier et réaliser la communication auprès de la population (via une séance d’information par exemple) 6. Mettre en oeuvre 7. Communiquer les résultats (nombre de participants, m2 de panneaux, etc..) | 2 appels d'offre groupé ont été organisé d’ici 2026 | Guide des installations solaires en cours de rédaction | A planifier |  | Un appel d'offre a été organisé 50 foyers installent des panneaux solaires chez eux suite à l’appel d’offre groupé | 10000 | Non | 10000 | Budget | Non | Information et participation |  | Oui | Exemple d'Epalinges : https://www.energiestadt.ch/fr/bons-exemples/appel-droffres-groupe-pour-lrinstallation-de-panneaux-solaires-photovoltaiques-1128.html Pour le potentiel solaire de la commune, voir la planification énergétique territoriale réalisée : https://www.b-e-l.ch/documents/886/201909_Rapport_09.10.2020.pdf Mont-sur-Lausanne : https://www.lemontsurlausanne.ch/vivre-au-mont/actualites/details-des-actualites/panneaux-solaires-appel-doffres-groupe
10 | Energie | Accompagner les citoyen.ne.s pour réduire leur consommation et décarboner leur production d’énergie (panneaux solaires, PAC, bois etc.) | 29 | Améliorer la vitesse de traitement des autorisations | Une amélioration du processus de traitement des demandes d'autorisations pour la mise en place de panneaux solaires, de pompes à chaleur ou encore de chaudières au bois permettrait un gain de temps et une accélération de la transition énergétique. De plus, il s'agira de communiquer clairement sur les procédures à suivre pour réaliser un projet énergétique sur son bâtiment. | 2022 | 2023 |  |  |  | 8 mois | Une fois | T. Colombini + futur.e délégué.e énergie | Non | 1. Consulter en interne les personnes en charge du traitement des demandes d'autorisation et analyser le processus pour repérer des améliorations ou simplifications possibles. 2. Identifier les bonnes pratiques dans les communes vaudoises. 2. Former les personnes responsables (formation du canton) et s'assurer qu'ils connaissent les outils à disposition (guide) 4. Améliorer les processus internes 5. Communiquer sur les procédures à suivre auprès de la population | Le temps de traitement des autorisations est diminué de 25% au moins d'ici 2026 | Non | A planifier |  | Les processus ont été analysés et le personnel formé | 3000 | Non | 3000 | Budget | Non | Information |  | Oui | Formation du CEP : https://www.cep.swiss/#/desktop/trainings/catalog/assurer-conformite-et-efficacite-energetiques-des-batiments-prives Guides : https://www.vd.ch/themes/environnement/energie/formulaires-energie-pour-demandes-dautorisation-autres-formulaires-dannonce-faq/#c2022430 https://guide-energie-batiment.ch/
4 | Energie | Accompagner les citoyen.ne.s pour décarboner leur production d’énergie (panneaux solaires, PAC, bois etc.) | 30 | Augmenter la part d’énergie renouvelable produite par les privés via une meilleure communication et des subventions | Le changement d'habitudes passe d'abord par la prise de conscience. La sensibilisation de la population est donc une étape primordiale. Le but est donc d'informer la population des actions énergétiques possibles, des aides existantes, et des procédures à suivre. La communication se fera via le nouveau site web, des infographies spécifiques, des évènements, etc. |  | 2023 | 2024 |  |  | 6 mois | Continu | JY. Cavin | Oui | 1) Définir le contenu de la communication (selon subventions) Par exemple : - Diminution de la consommation d’énergie - Système de chauffage et production d’énergie renouvelable, promotion des panneaux thermiques, etc. 2) Définir les moyens de communications (site web, évènements, séances d'information, journal communal, tout ménage, autres) et leur temporalité. 3) Construire le contenu. 4) Communiquer et diffuser. | Avoir mis en place une action de communication par année La part d’énergie renouvelable augmente de 10% | Non | A planifier |  | La stratégie de communication est établie | 5000 | Non | 5000 | Budget | Non | Information |  | Oui
15 | Energie | Accompagner les citoyen.ne.s pour réduire leur consommation et décarboner leur production d’énergie (panneaux solaires, PAC, bois etc.) | 31 | Faciliter la pose de panneaux solaires dans les zones classées de la Commune | Le but est de développer un guide opérationnel qui décrive les règles à suivre pour installer des panneaux solaires dans les zones protégées patrimonialement du territoire (ISOS A). La demande de crédit d'étude a été acceptée par le Conseil communal en date du 10 octobre 2022. |  | 2023 |  |  |  | 9 mois | Une fois | JY. Cavin | Oui | (fait) 1. Réaliser l'état des lieux et le cahier des charges (fait) 2. Mettre en place un appel d'offres sur invitation à des bureaux d'architectes (fait) 3. Faire valider le crédit d'étude au conseil communal 4. Développer le guide 5. Publier le guide et communiquer dessus | Avoir réalisé et publié le guide | Oui | En cours |  | Le contenu du guide est défini. | 56000 | Oui, 34 000 CHF de subvention cantonale | 22000 | Investissement | Non | Information | 30 | Oui | Préavis : https://www.b-e-l.ch/documents/784/Preavis_13-2022_Guide-PV-ISOS-DEF_nsannexe.pdf Pour le potentiel solaire de la commune, voir la planification énergétique territoriale réalisée : https://www.b-e-l.ch/documents/886/201909_Rapport_09.10.2020.pdf La Commune de Moudon a réalisé un tel guide qui peut servir d'exemple
14 | Energie | Raccorder 50 bâtiments du territoire communal aux réseaux de chauffage à distant existant et à venir | 32 | Démarcher des propriétaires pour qu'ils/elles se raccordent au chauffage à distance existants et futurs | Le développement du chauffage à distance permet de limiter le nombre de bâtiments qui se chauffent aux énergies fossiles. De nombreux bâtiments peuvent s'y raccorder, et une communication aux propriétaires concerné·e·s pour les inciter à se raccorder est pertinente. |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 10 ans | Continu | E. Marendaz + JY. Cavin | Oui | 1. Identifier les bâtiments propices à pouvoir rejoindre le CAD. Pour le réseau en construction basé sur l'eau du lac, les bâtiments neufs et rénovés doivent être privilégiés car plus adaptés au niveau de température du réseau. 2. Produire du contenu de communication sur le raccordement au CAD 3. Faire la promotion auprès des citoyens, en particulier auprès des propriétaires concernés | Avoir 50 nouveaux bâtiments reliés au CAD | Oui | En cours |  | Les bâtiments qui peuvent être raccordés au CAD sont identifiés et la stratégie de communication est prête à être exécutée. | 5000 | Non | 5000 | Budget | Non | Participation active |  | Oui | Subvention pour le raccordement des bâtiments : https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/11-demander-une-subvention-pour-un-raccordement-a-un-reseau-de-chauffage/
11 | Energie | Réduire de 50% la consommation d’énergie (électricité et chaleur) des bâtiments communaux | 33 | Passer à une production de chaleur renouvelable pour les bâtiments communaux | Le but est que les bâtiments administratifs communaux soient entièrement chauffés aux énergies renouvelables et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre associées. |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 10 ans | Continu | E. Marendaz | Oui | En coordination avec la mesure d'isolation énergétique des bâtiments et sur la base des études CECB+, définir les priorités en matière de changement de système de chauffage | Les bâtiments communaux consomment 50% d'énergie en moins | Non | A planifier |  | Les études ont été réalisées et les priorités identifiées. | A estimer selon l'ampleur des travaux | Oui (programme bâtiment) | A estimer selon l'ampleur des travaux | Investissement | Non | Information |  | Non | Programme Bâtiments : https://www.vd.ch/themes/environnement/energie/subventions-programme-batiments/#c1217678
11 | Energie | Réduire de 50% la consommation d’énergie (électricité et chaleur) des bâtiments communaux | 34 | Rénover énergétiquement les bâtiments administratifs communaux | La Commune réalise le diagnostic de ses bâtiments communaux afin d'identifier les priorités et d'élaborer un plan d'action pour les isoler énergétiquement. |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 10 ans | Continu | E. Marendaz | Oui | 1) Réaliser l'état des lieux des bâtiments (CECB+) 2) En fonction des résultats, déterminer les priorités et planifier les travaux et les budgets 3) Communiquer à la population la planification des travaux | 30% des bâtiments administratifs sont rénovés énergétiquement | Non | A planifier |  | Le diagnostic a été réalisé et les priorités définies | 3000 CHF par bâtiment pour le CECB+, à définir pour les travaux | Oui : 1500.- pour les CECB+, à définir pour l'isolation | A définir | Budget pour l'étude et investissement pour les travaux | Non | Information |  | Non | Subvention CECB+ : https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/01-demander-une-subvention-pour-le-cecb-plus-audit-energetique/ Subvention isolation : https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/03-demander-un-bonus-pour-renovation-globale-de-lenveloppe-du-batiment-en-complement-a-la-mesure/?tx_vdprestations_pi4%5Bcontroller%5D=Prestation&tx_vdprestations_pi4%5Baction%5D=show&cHash=fecc6d0f5313b044d27bc91dfa3c4acc
11 | Energie | Réduire de 50% la consommation d’énergie (électricité et chaleur) des bâtiments communaux | 35 | Diminuer la consommation d'énergie des bâtiments communaux | Le but est d'optimiser et de réduire la consommation d'énergie des bâtiments communaux par des mesures simples (changements d'habitudes, adaptation des appareils,...) |  |  | 2024 |  |  | 1 ans | Une fois | E. Marendaz | Si besoin | 1) Définir les indicateurs de consommation énergétique à suivre 2) Mettre en place un outil de suivi de la consommation énergétique 3) Identifier des actions à mettre en place 4) Mettre en place les actions prioritaires | Les bâtiments communaux consomment 15% d'énergie en moins. | Non | A planifier |  | Le diagostic a été réalisé et les actions identifiées. | 3000 | Non | 3000 | Budget | Non | Information |  | Oui | Exemples d'actions : https://www.suisseenergie.ch/?pk_campaign=Adwords_FR_Brand&pk_kwd=%C3%A9conomies%20%C3%A9nergie&gclid=CjwKCAiA7IGcBhA8EiwAFfUDsQBYNjMtyWtWiP3nE923dY3JVAjSLxyc3_zU15SkO4ZCOWNn6U3yqhoCR2UQAvD_BwE https://www.lancy.ch/actualites/ClonedeLesmesuresdelaVilledeLancyfaceaurisquedep%C3%A9nuried%E2%80%99%C3%A9nergie
15 | Energie | Réduire de 50% la consommation d’énergie des bâtiments communaux | 36 | Rendre autonome en énergie le réseau d'eau | Le but est de rendre le réseau d'eau entièrement autonome en électricité grâce à l'installation de panneaux solaires reliés directement aux installations de pompage. |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2-4 ans | Une fois | JC. Schwaab | Oui | 1. Mener une étude à l'aide d'un bureau spécialisé pour identifier les potentiels d'installation solaire sur les installations et parcelles liées au réseau d'eau, ainsi que d'économies d'énergie 1.2 Inclure dans l'étude, l'analyse de la pertinence de la création d'un réseau électrique propre au réseau d'eau ou raccordé au réseau 2. Installer les panneaux solaires | Le potentiel d'économie et de production identifiés par l'étude ont été réalisés | Non | A planifier |  | L'étude a été réalisée. | 15000 CHF pour l'étude A définir pour les installations | Oui (fonds communal) | A définir | Budget pour l'étude et investissement pour les installations | Non | Non pertinente |  | Non
12 | Energie | Réduire l'éclairage des rues | 37 | Mettre en oeuvre le concept d'éclairage public | Le concept d'éclairage public a été réalisé. Il comprend des actions qui permettent de réduire la consommation énergétique, comme un plan lumière, une stratégie d'extinction au coeur de la nuit et le renouvellement des lampadaires. Le Conseil communal a validé le crédit de mise en oeuvre du plan d'éclairage public le 9 décembre 2022 et il s'agit maintenant de le réaliser. |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 3 ans | Continu | JC. Schwaab | Oui | Mettre en oeuvre le concept d'éclairage public : -Renouvellement du parc d'éclairage (passage sous compteur, remplacement des sources lumineuses, télégestion, contrôle mécanique) (voir préavis 19/2022) -Exctinction nocturne sur toute la commune (sauf les passages piétons) | Avoir mis en oeuvre le concept d'éclairge public | Oui | En cours, crédit d'étude validé |  | Avoir défini le concept d'éclairage public | 1'500'000 CHF pour la mise en oeuvre du concept | Non | 1'500'000 CHF | Investissement | Non | Information |  | Non | Aide fédérale : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/info-specialistes/emissions-lumineuses--pollution-lumineuse-.html Fiches d'information cantonale : https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/faune_nature/fichiers_pdf/Bo%C3%AEte_%C3%A0_outils_pour_les_communes/Fiche_D10_Eclairage_public_et_pollution_lumineuse.pdf Préavis 19/2022 : https://b-e-l.ch/documents/837/Pr%C3%A9avis_19-2022_eclairage-public-FINAL_ns.pdf
6 | Consommation | Faciliter le réemploi de matériaux de construction | 38 | Développer une plateforme d'échange de matériaux de construction | Développer une plateforme virtuelle d'échange de matériaux de construction entre les particuliers permet de valoriser des ressources déjà existantes. |  |  |  | 2025 |  | 9 mois | Continu | E. Marendaz | Oui | 1) Evaluer les besoins des particuliers via un groupe de travail ou un sondage. Identifier les plateformes existantes et les contacter (eg. Materiuum) 2) Faire des appels d'offre pour trouver un prestataire pour le développement de la plateforme 3) Valider le prestataire externe et le devis 4) Développer la plateforme et assurer son maintien 5) Informer les particuliers de l'existence de la plateforme et la promouvoir | Avoir 50 utilisateurs·trices de la plateforme | Non | A planifier |  | La concept de la plateforme est prêt à être exécuter. | 5000 | Non | 5000 | Budget | Non | Participation active |  | Oui | - Materiuum : https://materiuum.ch/
21 - Hors livrable | Santé | Informer et protéger la population contre les effets des canicules et des îlots de chaleur | 39 | Mettre en oeuvre un plan de lutte contre les îlots de chaleur | Les canicules sont l’une des conséquences du réchauffement climatique avec des effets directs sur la santé. Il est, entre autres, du rôle des communes de protéger sa population, notamment en luttant contre les îlots de chaleur. |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 3 ans | Continu | B. Jaquet | Oui, uniquement pour le choix des essences | Identifier les actions potentielles à mettre en place : - Aménagement territorial : planter des arbres, développer les zones à courant, développer des points d'eau y.c. renaturer les ruisseaux, ... - Aide en cas de canicule : désigner une personne ressource, compléter la liste des personnes "à risque", établir une communication, ... Valider les actions et mettre en place | Toutes les mesures prévues ont été mise en place. Planter 5 arbres dans des zones minérales identifiées comme îlot de chaleur (fosse de plantation min. 15m3) | Renaturation du ruisseau Champs Noez et aménagement d'un parc ombragé au plateau de la gare en cours. Une liste des personnes à risque existe déjà. | Partiellement en cours |  | Le plan de mesures a été défini et adopter. | 5000 | Non | 5000 | Budget | Non | Information |  | Oui | Boite à outils pour les communes : https://www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et-paysage/boite-a-outils-pour-les-communes/
2 | Transversal | Mise en place d’un fonds énergie-développement durable | 40 | Mettre en place un fonds énergie-développement durable | Le Conseil communal a adopté le 10 octobre 2022 le Règlement communal sur la perception des indemnités communales liées à la distribution d'électricité et le fonds pour l’efficacité énergétique et la durabilité. Ainsi, le fonds pourra être créé et il permettra d'engager un.e délégué.e énergie pour le gérer. Ce fonds permettra de soutenir financièrement les actions climatiques de la population. | 2022 | 2023 |  |  |  | 1 an | Continu | JY. Cavin | Non | 1. Engager un.e délégué.e à l'énergie dès que le délai référendaire est passé 2. Etablir la liste des subventions (directive municipale) 3. Communiquer sur les subventions possibles 4. Suivre les demandes | Le fonds est utilisés à son plein potentiel : toutes les subventions sont utilisées chaque année | Règlement communal sur la perception des indemnités communales en cours de validation. | En cours |  | La personne responsable de l'énergie est engagée, la liste des subventions est établie et une communication a été réalisée | 0 | Non | 0 | Budget + taxe sur l'électricité | Non | Information | 22 | Non | Directive de Vevey : https://www.vevey.ch/sites/default/files/2022-01/FEDD_Directives.pdf Directive de La Tour-de-Peilz : https://www.la-tour-de-peilz.ch/tools/pdf-viewer/web/viewer-dde.php?file=/doc_uploads/images/developpement-durable/reglements/Directive-Fonds-energie-et-developpement-durable-FEDD.pdf Annexe à la directive de Morges : https://www.morges.ch/media/document/1/annexe-a-la-directive-du-fonds-d-encouragement-2021-1.pdf
Note on P8: ====== ID#AAAAuaU5tn4 (2023-03-31 13:28:02) Possèdent déjà un Convention pour la gestion différenciée des talus de route de grande valeur écologique (2016) signée avec Pro Natura. Vont le mettre à jour en 2023 -Elise Kaiser